## Sheet1
Gantt Chart
Task | Start Date | End Date | Duration
Idea Presentation | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5
Process model Identification and finalization with reasons | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5
Documentation :
1. Project Planning Document (Gantt Chart) | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5
2. Form a Client Communication Document (CCD) | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5
3. Requiremnts Analysis Document (RAD) | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5
4. Feasibility Analysis Document (FAD) | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5
Presentation I | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 3
Documentation :
5. System Analysis Document (SAD) | 2018-08-13 | 2108-08-17 | 5
6. Software Design Document (SDD) | 2018-08-13 | 2108-08-17 | 5
Implementation of Module 1 : | 2018-08-20 | 2018-09-01 | 10
Testing and Debugging | 2018-09-01 | 2018-09-05 | 5
Implementation of Module 2 : | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 10
Testing and Debugging | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 2
Preparation of Technical paper | 2018-09-12 | 2018-09-21 | 10
Presentation II | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 5
Blue Book Finalization | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 12

## Sheet2
Task | Start Date | End Date | Duration
Idea Presentation | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5
Process model Identification and finalization with reasons | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 4
Documentation :
1. Project Planning Document (Gantt Chart) | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5
2. Form a Client Communication Document (CCD) | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5
3. Requiremnts Analysis Document (RAD) | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 4
4. Feasibility Analysis Document (FAD) | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 4
Presentation I | 2018-08-13 | 2018-08-17 | 4
Documentation :
5. System Analysis Document (SAD) | 2018-08-20 | 2108-08-24 | 5
6. Software Design Document (SDD) | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 5
Implementation of Module 1 : | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 4
Implementation of Module 2 : | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 4
Preparation of Technical paper | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 4
Presentation II | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 4
Blue Book Finalization